## ed.1
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w ramach projektu "FACHOWCY" POWR 01.02.02-10-0132/15
edycja 1 - DRZEWICA
nazwa zadania | termin | godziny | miejsce realizacji
zad.1 - Diagnoza wstępna (warsztat: 5 dni x 5h) | 19.04.2016 - 25.04.2016 | 8:00 - 13:00 | Drzewica Plac Wolności 32
zad.2 - Poradnictwo zawodowe (konsultacje indywidualne: 9h/os) | 12.04.2016 - 18.10.2016 | umawiane indywidualnie w godz. 8:00 - 21:00 | Drzewica ul. Staszica 5
zad.3 - Szkolenie kompetencyjne (4 x 6h) | 26.04.2016 - 29.04.2016 | 8:00 - 14:00 | Drzewica Plac Wolności 32
zad. 4 - Szkolenia zawodowe – indywidualne | 01.05.2016 - 31.07.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika
zad.5 - Staże zawodowe | 01.07.2016 - 30.11.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika

## ed.2
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w ramach projektu "FACHOWCY" POWR 01.02.02-10-0132/15
edycja 2 - OPOCZNO
nazwa zadania | termin | godziny | miejsce realizacji
zad.1 - Diagnoza wstępna (warsztat: 5 dni x 5h) | 11.05.2016 - 17.05.2016 | 9:00 - 14:00 | Opoczno ul. Wyszyńskiego 2a
zad.2 - Poradnictwo zawodowe (konsultacje indywidualne: 9h/os) | 04.05.2016 - 18.10.2016 | umawiane indywidualnie w godz. 8:00 - 21:00 | Opoczno ul. Wyszyńskiego 2a
zad.3 - Szkolenie kompetencyjne (4 x 6h) | 18.05.2016 - 23.05.2016 | 9:00 - 15:00 | Opoczno ul. Wyszyńskiego 2a
zad. 4 - Szkolenia zawodowe – indywidualne | 01.06.2016 - 31.07.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika
zad.5 - Staże zawodowe | 01.08.2016 - 30.10.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika

## ed.3
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w ramach projektu "FACHOWCY" POWR 01.02.02-10-0132/15
edycja 3 - Tomaszów Mazowiecki
nazwa zadania | termin | godziny | miejsce realizacji
zad.1 - Diagnoza wstępna (warsztat: 5 dni x 5h) | 04.05.2016 - 10.05.2016 | 9:00 - 14:00 | Tomaszów Mazowiecki ul. Szeroka 7/11 A lok. 17
zad.2 - Poradnictwo zawodowe (konsultacje indywidualne: 9h/os) | 27.04.2016 - 30.10.2016 | umawiane indywidualnie w godz. 8:00 - 21:00 | Tomaszów Mazowiecki ul. Szeroka 7/11 A lok. 17
zad.3 - Szkolenie kompetencyjne (4 x 6h) | 11.05.2016 - 16.05.2016 | 9:00 - 15:00 | Tomaszów Mazowiecki ul. Szeroka 7/11 A lok. 17
zad. 4 - Szkolenia zawodowe – indywidualne | 01.06.2016 - 31.07.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika
zad.5 - Staże zawodowe | 01.08.2016 - 30.10.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika

## ed.4
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w ramach projektu "FACHOWCY" POWR 01.02.02-10-0132/15
edycja 4 - Łódź
nazwa zadania | termin | godziny | miejsce realizacji
zad.1 - Diagnoza wstępna (warsztat: 5 dni x 5h) | 25.04.2016 - 04.05.2016 | 9:00 - 14:00 | Łódź Al. Kościuszki 23/25
zad.2 - Poradnictwo zawodowe (konsultacje indywidualne: 9h/os) | 18.04.2016 - 30.10.2016 | umawiane indywidualnie w godz. 8:00 - 21:00 | Łódź Al. Kościuszki 23/25
zad.3 - Szkolenie kompetencyjne (4 x 6h) | 05.05.2016 - 10.05.2016 | 9:00 - 15:00 | Łódź Al. Kościuszki 23/25
zad. 4 - Szkolenia zawodowe – indywidualne | 01.06.2016 - 31.07.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika
zad.5 - Staże zawodowe | 01.08.2016 - 30.10.2016 | indywidualnie dla każdego uczestnika | indywidualnie dla każdego uczestnika