## Arkusz1
harmonogram realizacji działań
w ramach projektu
PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY
nr RPLD.09.01.01-10-F046/18

## zad.1
Zadanie 1 |  | Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej – 7h/UP
PSYCHOLOG 4H |  | miejsce realizacji |  | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 24.10.2018 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
2 | osoba 2 | 24.10.2018 | 12-16 | 4 |  |  |  | 4
3 | osoba 3 | 25.10.2018 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
4 | osoba 4 | 25.10.2018 | 12-16 | 4 |  |  |  | 4
5 | osoba 5 | 26.10.2018 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
6 | osoba 6 | 26.10.2018 | 12-16 | 4 |  |  |  | 4
7 | osoba 7 | 27.10.2018 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
28
DORADCA 3H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 28.10.2018 | 8-11 | 3 |  |  |  | 3
2 | osoba 2 | 28.10.2018 | 11-14 | 3 |  |  |  | 3
3 | osoba 3 | 28.10.2018 | 14-17 | 3 |  |  |  | 3
4 | osoba 4 | 29.10.2018 | 16-19 | 3 |  |  |  | 3
5 | osoba 5 | 29.10.2018 | 16-19 | 3 |  |  |  | 3
6 | osoba 6 | 29.10.2018 | 16-19 | 3 |  |  |  | 3
7 | osoba 7 | 29.10.2018 | 16-19 | 3 |  |  |  | 3
21
Zadanie 1 |  | Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej – 7h/UP (wsparcie o charakterze społecznym)
PSYCHOLOG 4H
społecznym)
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 19.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
2 | osoba 9 | 20.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
3 | osoba 10 | 05.12.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
4 | osoba 11 | 21.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
5 | osoba 12 | 22.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
6 | osoba 13 | 06.12.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
7 | osoba 14 | 23.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
8 | osoba 15 | 26.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
9 | osoba 16 | 07.12.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
10 | osoba 17 | 27.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
11 | osoba 18 | 28.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
12 | osoba 19 | 29.11.2018 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
13 | osoba 20 | 30.11.2019 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
52
DORADCA 3H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 20.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
2 | osoba 9 | 21.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
3 | osoba 10 | 06.12.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
4 | osoba 11 | 22.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
5 | osoba 12 | 23.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
6 | osoba 13 | 07.12.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
7 | osoba 14 | 26.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
8 | osoba 15 | 27.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
9 | osoba 16 | 08.12.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
10 | osoba 17 | 28.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
11 | osoba 18 | 29.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
12 | osoba 19 | 30.11.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
13 | osoba 20 | 03.12.2018 | 17-20 | 3 |  |  |  | 3
39
Note on D18: Agata Lewkowicz:

## ZAD.2 coaching
ZADANIE 2 |  | Life and carreer coaching -10h
|  | miejsce realizacji |  | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 30.10.2018 | 14-15 | 1 | 05.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
2 | osoba 2 | 30.10.2018 | 11-12 | 1 | 05.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
3 | osoba 3 | 30.10.2018 | 10-11 | 1 | 29.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
4 | osoba 4 | 30.10.2018 | 9-10 | 1 | 29.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
5 | osoba 5 | 30.10.2018 | 12-13 | 1 | 05.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
6 | osoba 6 | 30.10.2018 | 13-14 | 1 | 05.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
7 | osoba 7 | 30.10.2018 | 8-9 | 1 | 29.11.2018 | 1 | 14.12.2018 | 1
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 08.12.2018 | 8-10 | 1 | 06.02.2019 | 8-9 | 1
2 | osoba 9 | 08.12.2018 | 10-11 | 1 | 06.02.2019 | 9-10 | 1
3 | osoba 10 | 08.12.2018 | 11-12 | 1 | 06.02.2019 | 10-11 | 1
4 | osoba 11 | 08.12.2018 | 12-13 | 1 | 06.02.2019 | 11-12 | 1
5 | osoba 12 | 08.12.2018 | 13-14 | 1 | 06.02.2019 | 12-13 | 1
6 | osoba 13 | 08.12.2018 | 14-15 | 1 | 06.02.2019 | 13-14 | 1
7 | osoba 14 | 08.12.2018 | 15-16 | 1 | 06.02.2019 | 14-15 | 1
8 | osoba 15 | 08.12.2018 | 16-17 | 1 | 06.02.2019 | 15-16 | 1
9 | osoba 16 | 08.12.2018 | 17-18 | 1 | 06.02.2019 | 16-17 | 1
10 | osoba 17 | 09.12.2018 | 8-9 | 1 | 06.02.2019 | 17-18 | 1
11 | osoba 18 | 09.12.2018 | 9-10 | 1 | 06.02.2019 | 18-19 | 1
12 | osoba 19 | 09.12.2018 | 10-11 | 1 | 06.02.2019 | 19-20 | 1
13 | osoba 20 | 09.12.2018 | 11-12 | 1 | 06.02.2019 | 20-21 | 1

## ZAD.3 poradnictwo zawodowe
ZADANIE 3 |  | Poradnictwo zawodowe 10 godz.
|  |  | miejsce realizacji |  | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
2 | osoba 2 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
3 | osoba 3 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
4 | osoba 4 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
5 | osoba 5 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
6 | osoba 6 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
7 | osoba 7 | 06.11.2018 | 9-14 | 5 | 08.11.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
2 | osoba 9 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
3 | osoba 10 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
4 | osoba 11 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
5 | osoba 12 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
6 | osoba 13 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
7 | osoba 14 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
8 | osoba 15 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
9 | osoba 16 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
10 | osoba 17 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
11 | osoba 18 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
12 | osoba 19 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
13 | osoba 20 | 27.12.2018 | 9-14 | 5 | 28.12.2018 | 9-14 | 5 |  |  |  | 10
130

## ZAD.4-szkolenia
ZADANIE 4 |  | Szkolenia śr. 100 h/UP, max. 2 miesiące |  | miejsce realizacji | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | Tytuł | Termin | Ilość godzin
1 | osoba 1 | Opiekunka środowiskowa | 17.12.2018-25.01.2019 | 80
2 | osoba 2 | Opiekunka środowiskowa | 17-20.12. 2018 14.01-25.01. 2019 | 80
3 | osoba 3 | Pracownik prac dorywczych | 15.12-22.12. 2018 07.01-11.01. 2019 | 72
4 | osoba 4 | Pracownik prac dorywczych | 15.12-22.12. 2018 07.01-11.01. 2019 | 72
5 | osoba 5 | Opiekunka środowiskowa | 17-20.12. 2018 14.01-25.01. 2019 | 80
6 | osoba 6 | Pracownik prac dorywczych | 15.12-22.12. 2018 07.01-11.01. 2019 | 72
7 | osoba 7 | Pracownik prac dorywczych | 15.12-22.12. 2018 07.01-11.01. 2019 | 72
528
Lp. | Nazwisko i imię | Tytuł | Termin | Ilość godzin | godziny
1 | osoba 8 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
2 | osoba 9 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
3 | osoba 10 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
4 | osoba 11 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
5 | osoba 12 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
6 | osoba 13 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
7 | osoba 14 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
8 | osoba 15 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
9 | osoba 16 | Pracownik biurowo-administracyjny z modułem finansowym | 14-31.03.2019 | 150 | 15-21
10 | osoba 17 | Pracownik biurowo-administracyjny z modułem finansowym | 14-31.03.2019 | 150 | 15-21
11 | osoba 18 | kosmetyczka | 18-30.03.2019 | 122 | 9-17
12 | osoba 19 | Pracownik biurowo-administracyjny z modułem finansowym | 14-31.03.2019 | 150 | 15-21
13 | osoba 20 | Pracownik prac dorywczych i utrzymania czystości | 11-30.03.2019 | 100 | 8-14
1472
2000

## ZAD.5-pośrednictwo pracy
ZADANIE 5 | Pośrednictwo pracy 12h/UP |  | miejsce realizacji |  | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 02.02.2019 | 18-20 | 2 | 23.03.2019 | 8-9 | 1 | [6 empty] | 3
2 | osoba 2 | 02.02.2019 | 10-12 | 2 | 23.03.2019 | 9-10 | 1 | [6 empty] | 3
3 | osoba 3 | 02.02.2019 | 12-14 | 2 | 23.03.2019 | 10-11 | 1 | [6 empty] | 3
4 | osoba 4 | 02.02.2019 | 14-16 | 2 | 23.03.2019 | 11-12 | 1 | [6 empty] | 3
5 | osoba 5 | 02.02.2019 | 16-18 | 2 | 23.03.2019 | 12-13 | 1 | [6 empty] | 3
6 | osoba 6 | 02.02.2019 | 8-10 | 2 | 23.03.2019 | 13-14 | 1 | [6 empty] | 3
7 | osoba 7 | 03.02.2019 | 8-10 | 2 | 23.03.2019 | 14-15 | 1 | [6 empty] | 3
21
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 02.03.2019 | 8-10 | 2 | [6 empty] | 2
2 | osoba 9 | 02.03.2019 | 10-12 | 2 | [6 empty] | 2
3 | osoba 10 | 02.03.2019 | 12-14 | 2 | [6 empty] | 2
4 | osoba 11 | 02.03.2019 | 14-16 | 2 | [6 empty] | 2
5 | osoba 12 | 02.03.2019 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 2
6 | osoba 13 | 02.03.2019 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 2
7 | osoba 14 | 02.03.2019 | 8-10 | 2 | [6 empty] | 2
8 | osoba 15 | 02.03.2019 | 10-12 | 2 | [6 empty] | 2
9 | osoba 16 | 03.03.2019 | 12-14 | 2 | [6 empty] | 2
10 | osoba 17 | 03.03.2019 | 14-16 | 2 | [6 empty] | 2
11 | osoba 18 | 03.03.2019 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 2
12 | osoba 19 | 03.03.2019 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 2
13 | osoba 20 | 04.03.2019 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 2
26

## ZAD.6 STAŻE
ZADANIE 5 |  | Staże - 3 miesiące/UP
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa Organizatora | Siedziba, adres Organiztora | Miejsce odbywania (adres)
1 | osoba 1 | Opiekunka środowiskowa | 28.01.2019 | 27.04.2019 | Fundacja PMP | ul. Łączna 11a/27, 93-019 Łodź | SM Struga 3, 98-300 Wieluń
2 | osoba 2 | Opiekunka środowiskowa | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Fundacja PMP | ul. Łączna 11a/27, 93-019 Łodź | SM Struga 3, 98-300 Wieluń
3 | osoba 3 | Pracownik prac dorywczych | 28.01.2019 | 27.04.2019 | Fundacja PMP | ul. Łączna 11a/27, 93-019 Łodź | SM Struga 3, 98-300 Wieluń
4 | osoba 4 | Pracownik prac dorywczych | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Gminna Biblioteka w Wierzchlesie | Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas | Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas
5 | osoba 5 | Opiekunka środowiskowa | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Publiczne Przedszkole w Białej | Biała Rządowa 98, Biała | Biała Rządowa 98, Biała
6 | osoba 6 | Pracownik prac dorywczych | 01.04.2019 | 30.06.2019 | KAMED NZOZ | Krzyworzeka 137c, 98-345 Mokrsko | Krzyworzeka 137c, 98-345 Mokrsko
7 | osoba 7 | Pracownik prac dorywczych | 01.04.2019 | 30.06.2019 | KAMED NZOZ | Krzyworzeka 137c, 98-345 Mokrsko | Krzyworzeka 137c, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa Organizatora | Siedziba, adres Organiztora | Miejsce odbywania (adres)
1 | osoba 8
2 | osoba 9
3 | osoba 10
4 | osoba 11
5 | osoba 12
6 | osoba 13
7 | osoba 14
8 | osoba 15
9 | osoba 16
10 | osoba 17
11 | osoba 18
12 | osoba 19
13 | osoba 20

## ZAD.7-specjaliści
ZADANIE 7 |  | Specjalistyczne wsparcie doradcze - 6h/UP
|  | USŁUGA SPOŁECZNA |  | miejsce realizacji |  | Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1
2 | osoba 2
3 | osoba 3 | 21.03.2019 | 12-13 | 1
4 | osoba 4 | 21.03.2019 | 13-14 | 1
5 | osoba 5
6 | osoba 6
7 | osoba 7
8
9
10
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 8 | 21.03.2019 | 10-11 | 1
2 | osoba 9
3 | osoba 10
4 | osoba 11
5 | osoba 12
6 | osoba 13 | 21.03.2019 | 11-12 | 1
7 | osoba 14
8 | osoba 15
9 | osoba 16
10 | osoba 17
11 | osoba 18
12 | osoba 19
13 | osoba 20